## Sheet1
Task 1 | Gantt Chart | Start Date | End Date | Duration
sub task | Topic Selection | 25/01/2023 | 15/02/2023 | 20
sub task | Literature Review | 28/01/2023 | 20/04/2023 | 23
sub task | Dataset Collection | 2023-05-01 | 30/06/2023 | 60
sub task | Data Pre-processing | 2023-01-08 | 15/09/2023 | 23
sub task | Feature Extraction | 15/09/2023 | 30/09/2023 | 15
sub task | GNN Implementation | 25/09/2023 | 20/10/2023 | 25
sub task | Model Training | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 30
sub task | Result Analysis | 25/12/2023 | 20/01/2024 | 25
sub task | Error Correction | 15/01/2024 | 2024-02-12 | 27
sub task | Report Writing | 2024-12-02 | 18/02/2024 | 16